## Slide 1: Nyhedsbrev 4
Det sker i den kommende tid

## Slide 2: Planen for Aula ser den 11.01.2019 sådan ud:
https://skoler.syddjurs.dk/aula/planer/
18.01.2019 |  | Workshop med input til Anvendelsesstrategi
21.01.2019 | 22.01.2019 | Uddannelse af kommunens administrator
23.01.2019 |  | Uddannelse af administrative superbrugere
29.01.2019 |  | Brandingdag, hvorunder drøftesindhold af dels institutionernes fælles dels lokale websites
18.02.2019 | 12.04.2019 | 8 ugers udrulning inkl. 2 ugers bufferperiode
20.02.2019 |  | Uddannelse af pædagogiske supberbrugere
21.02.2019 |  | Uddannelse af pædagogiske supberbrugere
22.02.2019 | 01.07.2019 | De pædagogiske superbrugerre underviser det øvrige personale
28.02.2019 |  | Den kommunale administrator deltager i opsætningsmøde i Randers
04.03.2019 |  | Pilotskole Syddjurs Kommune: Molsskolen
04.03.2019 |  | Workshop inden decentral opsætning af Aula
25.04.2019 |  | Aula website arbejdsdag - baseret på beslutninger på brandingdagen den 29.01.2019
29.05.2019 |  | Aula website arbejdsdag - baseret på beslutninger på brandingdagen den 29.01.2019 - opfølgning
31.07.2019 |  | SkoleIntra lukkes
31.07.2019 | 01.08.2019 | Skolesekretærernes stikprøvekontrol af, om elevplaner og meget andet "ligger rigtigt"
01.08.2019 |  | Generel opfølgning på at implementeringen er lykkedes
aug-19 |  | Aula i luften

## Slide 3: Følg med i tidsplanen her
https://skoler.syddjurs.dk/aula/planer/
I løbet af kort tid lægges tidsplanen op her:
https://skoler.syddjurs.dk/aula/planer/
Der kan komme justeringer og tilføjelser løbende, så følg den opdaterede plan på linket